## Hoja1
Integrantes: Miguel Acum, Francisco Bahamonde
Proyecto: Paises y Capitales |  | Repositorio: http://45.236.130.191/paises.php
| Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
AVANCES | Se elige el tema: Paises y ciudades ¦ Se configura el entorno de desarrollo y se crea la estructura inicial ¦ Se implementa la navegacion con react-router ¦ Se configura la llamada a la API para obtener datos iniciales ¦Se da inicio a la implementacion de la gestion de datos con local storage¦ Da inicio la implementacion de funcionalidades CRUD (Read, Create) con el uso de useState y useEffect¦ Se documenta el progreso | Se continúa implementando las funcionalidades de CRUD ¦ Se da inicio y termino a la creacion de la vista eliminar, con completa funcionalidad ¦ Se corrigen errores de la vista visualizar para que se actualice en tiempo real ¦ Se mejora la gestion de datos con localStorage (correcion de errores) ¦ Se inicia el comentado de codigo ¦ Se agregan funcionalidades en el componente agregar | Se corrige y se finaliza el diseño de la vista de visualizacion, se implementa un sistema primitivo de busqueda y comienza la correccion de errores de esta ¦ Se crea un diseño provicional para la vista de actualizacion | Se reestructura y completa la vista de visualizacion ¦ Se añaden intancias de useeffect para implementar la actualizacion automatica de las vistas y a con el fin de prevenir errores en el manejo de datos ¦ Se completa la vista de edicion ¦ Se añade un boton para regresar a la visualizacion en la vista de Actualizar
Contratiempos | N/A | Error de actualizacion de informacion (problema de logica) ¦ Error con el manejo de ids en localStorage | Error de loop Infinito en la carga de los datos a visualizar ¦ Ajustes en la estructura del componente | Correccion de errores logicos en ciclos con implementacion de useEffect ¦ Revisar ID en el componente agregar, se agregan Ids en base a un numero fijo y no en base al ultimo existente